## 本月重点工作检查评比
电液智能所 2017年3月重点工作计划及目标分解设置表
序号 | 工作计划（目标） | 进度安排 | 责任人 | 电液责任人 | 请求配备 资源及协助 | 权重 | 跟进检查 | 评分
1 | HJK5182TSL5DF扫路车方案评审 | 3.27 | 陈建平/邱东升 | 赵飞/阳云
2 | HJK5030TYH5NJ 养护车 试制图 | 3.10 | 乔永胜 | 袁勇/杨爱明
3 | HJK5250GSS5DF 洒水车 试制图 | 3.10 | 颜俊雄 | 赵飞/阳云
4 | HJK5250GSS5EQ 洒水车 试制图 | 3.10 | 颜俊雄 | 赵飞/阳云
5 | 5180GQXBEV 纯电动高压清洗车试制图 | 3.30 | 唐之梁 | 赵飞/阳云
6 | HJK5074TSL5QL扫路车 试制图 | 3.30 | 陈远程 | 邓昌宝/赵保峰
7 | HJK5100TXS5QL洗扫车 试制图 | 3.30 | 王健 | 邓昌宝/赵保峰
8 | HJK5030TSL5CC扫路车方案评审 | 4.7 | 乔永胜 | 邓昌宝/张德军
9 | HJK5180GSSBEV纯电动洒水车 试制图 | 4.22 | 颜俊雄 | 赵飞/阳云
10 | HJK5180TSLBEV纯电动扫路车 试制图 | 4.22 | 陈建平/颜利 | 赵飞/阳云
11 | 跟进公司钩臂系列投标选型结果，完成1.5吨，20吨钩臂车试制图（如更换品牌） | 3.30 | 陈国义 | 袁勇/杨爱民
12 | 06垃圾箱图纸整理下发 | 3.20 | 郑作重 | 袁勇/张德军
13 | HJK5075ZZZ5JH对接式自装卸式垃圾车设计开发（后门上翻） | 3.15 | 谢勇 | 袁勇/段艺春
14 | HJK5250ZYS5JF压缩式垃圾车完成整车方案设计。 | 3.20 | 侯景明、唐明 | 袁勇/段艺春
15 | 5070餐厨垃圾车（江淮底盘）整车设计 | 3.30 | 姜进 | 袁勇/赵保峰
16 | 2.2吨低速电动底盘、3.5吨电动底盘、8吨电动底盘方案评审及主要外购件技术协议签订，主要采购清单发放 | 3.30 | 张劲松 | 赵飞/阳云
17 | 庆龄5100餐厨车订单车技术支持（国4油刹转国5气刹底盘） | 依生产要求 | 姜进 | 袁勇/赵保峰
18 | HJX06 、HJX15Y垃圾箱图纸整理下发（上月结转） | 3.25 | 郑作重 | 袁勇/张德军
19 | HJK5075ZZZ5JH对接式自装卸式垃圾车设计开发（后门上翻） | 3.15 | 谢勇 | 袁勇/刘杰/张德军
20 | HJK5250ZYS5JF压缩式垃圾车完成整车方案设计。 | 3.20 | 侯景明、唐明 | 袁勇/段艺春
21 | HJK5020ZLJHC5自卸式垃圾车（长安底盘）公告资料准备，并开始进行设计 | 全月 | 赵汉平 | 袁勇/刘杰/杨爱明
22 | HJK5160ZXXD5车厢可卸式垃圾车图纸整理发放（上月结转） | 3.10 | 陈国义 | 袁勇/刘杰/杨爱明
23 | 25吨钩臂车采用EQ1250GD5DJ底盘设计 | 3.25 | 陈国义 | 袁勇/刘杰/杨爱明
24 | HJK5160ZDJD5压缩式对接垃车产品图设计绘制（在了解、熟悉后） | 全月 | 周炳忠 | 袁勇/刘杰/段艺春
25 | 继续5031ZXXS5车厢可卸式垃圾车取力器操纵系统优化设计试制试验、验证，定型（上月结转） | 3.15 | 王家璧 | 袁勇/刘杰/杨爱明
26 | 2.2吨低速电动底盘、3.5吨电动底盘、8吨电动底盘方案评审及主要外购件技术协议签订，主要采购清单发放 | 3.30 |  | 张劲松/邓冠峰
27 | 2.2吨低速电动底盘、3.5吨电动底盘结构设计18吨整改 | 3.30 |  | 陈宇/吴俊利
28 | 桑德盒子新版50套调试、试验、稳定性考核 | 3.30 |  | 程熙
29 | 液压、电气设计技术规范 | 3.30 |  | 赵飞/阳云
要求：工作计划目标概要重点、力求数据、文字须精炼。

## 下月重点工作计划
部门2017年x月重点工作计划
序号 | 工作计划（目标） | 进度安排 | 责任人 | 请求配备 资源及协助 | 权重
1
2
3
4
5
……
要求：工作计划目标概要重点、力求数据、文字须精炼。